## Cronograma de Actividades
ID Tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % completado
1 | Exploracion | 8 días | jue 28/01/16 | jue 18/02/16 |  |  | 100%
2 | Definir Equipo de Trabajo | 2 días | jue 28/01/16 | jue 11/02/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
3 | Definir Alcance del Proyecto | 8 días | jue 28/01/16 | jue 18/02/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Jose Luis Sampayo,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
4 | Definir Fases del Proyecto (Fechas) | 7 días | jue 11/02/16 | jue 18/02/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
5 | Inicializacion | 21 días | jue 11/02/16 | jue 03/03/16 | 2 |  | 100%
6 | Sistema de Control de Versiones | 13 días | vie 12/02/16 | jue 25/02/16 |  |  | 100%
7 | Investigacion, eleccion y creacion de repositorio para el proyecto | 7 días | vie 12/02/16 | vie 19/02/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
8 | Creacion de Cuentas para Sistema de Control de Versiones | 7 días | jue 18/02/16 | jue 25/02/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Héctor Valle,Jose Luis Sampayo,Luis Angel Muñoz Mitre,Gabriela Marquez Quezada | 100%
9 | Investigacion sobre el Protocolo de Comunicación Bluetooth | 21 días | jue 11/02/16 | jue 03/03/16 |  |  | 100%
10 | Funcionamiento del Bluetooth en celulares | 7 días | jue 11/02/16 | jue 18/02/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Jose Luis Sampayo | 100%
11 | Seguridad de la Informacion | 15 días | jue 18/02/16 | jue 03/03/16 |  | Arturo López González | 100%
12 | Investigacion funcionamiento de juegos para el sistema operativo Android que utilicen Bluetooth | 7 días | jue 11/02/16 | jue 18/02/16 |  | Héctor Valle,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
13 | Definir herramientas para el desarrollo de la aplicación | 1 día | jue 18/02/16 | vie 19/02/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Jose Luis Sampayo,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
14 | Produccion | 47 días | vie 19/02/16 | mié 06/04/16 | 13 |  | 100%
15 | Diseño | 30 días | jue 18/02/16 | sáb 19/03/16 |  |  | 100%
16 | Arquitectura del Sistema | 30 días | jue 18/02/16 | sáb 19/03/16 |  |  | 100%
17 | Propuestas acerca del Diseño y Arquitectura del Sistema en General para lluvia de ideas | 7 días | jue 18/02/16 | jue 25/02/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Jose Luis Sampayo,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
18 | Propuesta Grafica de la Arquitectura del Sistema a nivel SW | 11 días | jue 25/02/16 | lun 07/03/16 | 17 | Jose Luis Sampayo | 15%
19 | Definicion de Modulos necesarios en el Sistema a nivel SW para division de actividades | 1 dia | jue 17/03/16 | vie 18/03/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
20 | Modelo Conceptual | 7 días | sáb 12/03/16 | sáb 19/03/16 | 17 |  | 100%
21 | Propuesta de Modelo Conceptual de la Aplicación Loteria | 7 días | jue 25/02/16 | jue 03/03/16 | 17 | Gabriela Marquez Quezada | 100%
22 | Correccion de Modelo Conceptual | 7 días | vie 04/03/16 | vie 11/03/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
23 | Modelo Conceptual para Aplicación UNO | 7 días | sáb 12/03/16 | sáb 19/03/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
24 | Interfaz de Usuario | 5 días | sáb 12/03/16 | jue 17/03/16 |  |  | 100%
25 | Propuesta del diseño de la GUI para la Aplicación Lotería | 7 días | jue 25/02/16 | jue 03/03/16 | 17 | Héctor Valle | 100%
26 | Corrección de acuerdo a la retroalimentacion recibida por parte del equipo | 7 días | vie 04/03/16 | vie 11/03/16 | 25 | Héctor Valle | 100%
27 | Diseño de la GUI para juego "UNO" | 5 días | sáb 12/03/16 | jue 17/03/16 |  | Héctor Valle | 100%
28 | Aplicación | 5 días | sáb 12/03/16 | jue 17/03/16 |  |  | 100%
29 | Planteamiento de Lógica y Reglas del Juego Loteria | 7 días | vie 04/03/16 | vie 11/03/16 |  | Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
30 | Planteamiento de Lógica y Reglas del Juego UNO | 5 días | sáb 12/03/16 | jue 17/03/16 |  | Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
31 | Desarrollo | 32 días | vie 04/03/16 | mar 05/04/16 |  |  | 100%
32 | Interfaz de Usuario | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 19 |  | 100%
33 | Implementacion de GUI ejecutable en Android con Manual de Ayuda Visual | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 27,19 | Héctor Valle | 100%
34 | Game Engine | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 19 |  | 100%
35 | Implementación de código que para lógica del Juego | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 30 | Héctor Valle | 100%
37 | Modulo de Comunicación Bluetooth | 32 días | vie 04/03/16 | mar 05/04/16 | 19 |  | 100%
38 | Aplicación de Bluetooth Dummy para Android | 7 días | vie 04/03/16 | vie 11/03/16 |  | Alejandro Susarrey | 100%
39 | Implementacion de Modulo Bluetooth para multiples dispositivos compatible con Publish-Subscribe | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 38 | Alejandro Susarrey,Arturo López González | 100%
41 | Modulo de Comunicación Distribuida | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 | 19 |  | 100%
42 | Implementacion de Publish-Subscribe para comunicación TCP Multicast de acuerdo a los requerimientos del juego | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 |  | Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
44 | Sistema de Control de Versiones (GitHub) | 32 días | vie 04/03/16 | mar 05/04/16 |  |  | 100%
45 | Realizacion de Guia de Usuario del Sistema de Control de Versiones | 7 días | vie 04/03/16 | vie 11/03/16 |  | Arturo López González | 100%
46 | Control del Código en Git | 18 días | vie 18/03/16 | mar 05/04/16 |  | Alejandro Susarrey,Arturo López González,Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
47 | Estabilización | 15 días | mié 06/04/16 | jue 21/04/16 | 14 |  | 100%
48 | Creacion de funciones para interfaz con modulos de comunicacion | 5 días | mié 06/04/16 | lun 11/04/16 | 31 | Héctor Valle | 100%
49 | Corrección de codigo de GUI | 10 días | mié 06/04/16 | sáb 16/04/16 | 33 | Héctor Valle | 100%
50 | Integración de Codigo de Modulos de Comunicación en proyecto de GUI-GameEngine | 15 días | mié 06/04/16 | jue 21/04/16 | 31 | Luis Angel Muñoz Mitre,Alejandro Susarrey | 100%
51 | Control del Código en Git | 10 días | mié 06/04/16 | sáb 16/04/16 |  | Alejandro Susarrey,Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
52 | Pruebas y Correccion | 6.42 días | jue 21/04/16 | mié 27/04/16 | 47 |  | 100%
53 | Implementacion de Manejo de Excepciones | 6 días | jue 21/04/16 | mié 27/04/16 |  | Héctor Valle,Luis Angel Muñoz Mitre | 100%
54 | Realizacion de Pruebas de acuerdo a los Casos de uso definidos | 5 días | vie 22/04/16 | mié 27/04/16 |  | Jose Luis Sampayo | 100%
55 | Control del Código en Git | 10 días | sáb 16/04/16 | mar 26/04/16 |  | Gabriela Marquez Quezada,Héctor Valle,Luis Angel Muñoz Mitre,Jose Luis Sampayo | 100%
56 | Documentacion | 21 días | mié 06/04/16 | mié 27/04/16 | 44CC |  | 100%
57 | Planteamiento de Estructura de la Documentacion | 7 días | sáb 09/04/16 | sáb 16/04/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
58 | Planteamiento de Casos de Uso | 7 días | vie 15/04/16 | vie 22/04/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
59 | Diagrama de Arquitectura del Sistema Distribuido | 10 días | mié 06/04/16 | sáb 16/04/16 |  | Gabriela Marquez Quezada | 100%
60 | Realizacion de Documentacion de acuerdo a la estructura planteada | 11 días | sáb 16/04/16 | mié 27/04/16 | 57 | Gabriela Marquez Quezada, Arturo López González | 100%
61 | Documentacion de Casos de Prueba | 5 días | vie 22/04/16 | mié 27/04/16 | 54, 58 | Arturo López González | 100%
62 | Producto Final | 1 día | mié 27/04/16 | jue 28/04/16 | 52,56 |  | 100%
FASE
TAREA
SUBTAREA
PENDIENTE
EN CURSO
TERMINADA
ELIMINADA
ATRASADA
Note on A71: Gabriela Márquez Quezada: La eliminación de tareas se debió a que se determinó que no era posible cumplir con las caracteristicas de un sistema distribuido con el juego seleccionado, por lo que se optó por replantearlo y cambiar el juego a implementar. Esto se discutió en la junta semanal del dia jueves 10 de marzo y se llegó a un acuerdo en una junta posterior que se llevó a cabo el sábado 12 marzo

## Gestion del Proyecto
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos | % completado
Definir Fechas y Entregables: Actualizacion de Planeacion | 71 días | jue 11/02/15 | vie 22/04/16 | Gabriela Marquez Quezada | 100%
Actualizacion de Planeacion 1 | 1 día | jue 11/02/16 | vie 12/02/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 2 | 1 día | jue 18/02/16 | vie 19/02/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 3 | 1 día | jue 25/02/16 | vie 26/02/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 4 | 1 día | jue 03/03/16 | vie 04/03/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 5 | 1 día | jue 10/03/16 | vie 11/03/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 6 | 1 día | jue 17/03/16 | vie 18/03/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 7 | 1 día | jue 07/04/16 | vie 08/04/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 8 | 1 día | jue 14/04/16 | vie 15/04/16 |  | 100%
Actualizacion de Planeacion 9 | 1 día | jue 21/04/16 | vie 22/04/16 |  | 100%
Comienzo
jue 28/01/16
Fin
jue 28/04/16
31 ene '16
07 feb '16
14 feb '16
21 feb '16
28 feb '16
06 mar '16
13 mar '16
20 mar '16
27 mar '16
03 abr '16
10 abr '16
17 abr '16
24 abr '16
Exploracion
jue 28/01/16 - jue 18/02/16
Inicializacion
jue 11/02/16 - jue 03/03/16
Produccion
vie 19/02/16 - mié 06/04/16
Estabilización
mié 06/04/16 - jue 21/04/16
Documentacion
mié 06/04/16 - mié 27/04/16
Pruebas y Correccion
jue 21/04/16 - mié 27/04/16
Producto Final
mié 27/04/16 - jue 28/04/16